## JSA & WMS KR01
|  | PT. HM SAMPOERNA Tbk. | [15 empty] | QR/MNFPRJ/002
|  | FORMULIR JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) & WORK METHOD STATEMENT (WMS) | [15 empty] | 1
|  | JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) & WORK METHOD STATEMENT (WMS) FORM | [15 empty] | 1 | *harus ada orang dari sampoerna yang terlibat dalam JSA-nya(yg punya kapabilitas terhadap alat tersebut)
No.Izin/Permit No. |  |  | : |  |  |  | Dibuat Oleh |  |  |  | Diperiksa Oleh | [5 empty] | Disetujui Oleh
[7 empty] | Prepared By |  |  |  | Reviewed By | [5 empty] | Approved By
Perusahaan / Company |  |  | : | PT Decorient Partaya Indonesia |  |  | Project Group Leader |  | SO Contractor |  | SO Manufacturing Project HMS | [5 empty] | Project Leader/Manager HMS
Nama Customer / Customer |  |  | : | PT HM Sampoerna Tbk
Tanggal / Date |  |  | : |  | Nama/Name |  | Herdika / Dudung Hendrastyo / Tantan |  | Bastomi
Nama & Aktivitas Pekerjaan / Title & Work Activity |  |  | : | Canopy Waste Dock B3
Lokasi Pekerjaan / Work Location |  |  | : | RRP Fase 4 Karawang | Tanggal/Date |  | 2023-11-06
No |  | Tahapan Pekerjaan / |  | Bahaya / | Akibat / |  |  | Alat Kerja/Alat Safety yang digunakan |  | Nomor Tag Alat | Jumlah Personil Untuk Tiap Tahap Pekerjaan | Frekuensi / Likelihood | Keparahan / Consequences | Risk Level | Tindakan Pengendalian |  |  | Work Method Statement (WMS) : - Sket / Gambar Kerja/ Micro Map dan atau - Deskripsi dari alur kerja (Jika kolom tidak mencukupi bisa boleh dilampirkan terpisah)
|  | Sequence of Basic Job Steps |  | Hazard | Consequence |  |  | Tool/Safety Tools will use |  | Tools Tag Number | Personnel Involved Each Job Step |  |  |  | Recommended Action
1 | Pengurusan Ijin Kerja |  | 1 | Tidak memenuhi peraturan | 1 | Tindakan pelanggaran |  |  |  |  | 1 orang | 1 | D | 1D | - | Pastikan seluruh ijin kerja dan persyaratan administrasi terpenuhi sebelum bekerja
| - | Pengurusan general work permit | [12 empty] | - | Koordinasi dengan PIC area kerja terkait pekerjaan yang aka dilakukan
2 | Safety Briefing sebelum Bekerja |  | 1 | Pekerja kurang istirahat / tidak sehat | 1 | Tidak fokus kerja / fatigue |  |  |  |  | Seluruh pekerja yang terlibat | 1 | D | 1D | - | Check kondisi kesehatan pekerja
| - | Pengecekan ID Card Sampoerna
Seluruh pekerja wajib memiliki ID Card
|  |  | 2 | Suara pembicara kurang keras | 2 | Pekerja tidak memahami pekerjaan yang akan dilakukan dan potensi bahaya yang akan ditimbulkan | [5 empty] | 1 | D | 1D | - | Pastikan semua pekerja mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan dan memahami potensi bahaya yang aka ditimbulkan serta mengetahui tata cara menghindarinya
3 | Daily Catch Up |  | - | tidak mengikuti DCU | - | pekerja tidak memahami | [5 empty] | 1 | D |  | - |  | pastikan pekerja melaksanakan absensi sebelum maupun selesai bekerja
[6 empty] | pekerjaan yang akan | [8 empty] | - |  | pastikan supervisor berkoordinasi dengan Safety officer untuk rencana kerja dan keselamatannya, dan dijabarkan ke seluruh anggota diarea kerja
[6 empty] | dilaksanakan , dan |  |  |  |  | seluruh pekerja |  |  | 1D | - |  | wajib dilaksanakan QRP bagi pekeja baru, yang ingin bekerja diarea kerja ( jika pekerja tersebut tidak mengikuti DCU pembukaan )
[6 empty] | berpotensi berbahaya |  |  |  |  | yang terlibat
4 | Persiapan Alat Kerja dan Material |  | - | Alat Kerja Belum Di Tagging | - | Alat gagal dioperasikan |  | Alat kerja tool |  |  | 4 orang | 2 | A | 2A | - |  | Pastikan Tool sudah di tagging oleh mekanik
[5 empty] | - | Tersengat Listrik | [5 empty] | 2 | A | 2A | - |  | pestikan ada ijin kerja ketinggian (WAH) , panas, lifthing
[5 empty] | - | terpercik bunga api |  | - | Gerinda |  |  | 2 | A | 2A
[5 empty] | - | Alat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan |  | - | Bor Screw
[5 empty] | - | Material tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
Alat Bantu kerja
[8 empty] | - | Crane |  | 2 Orang | 2 | A | 2A | - |  | pemeriksaan SIO Nad SIA Boomlift dan Mobile Crane
[8 empty] | - | Boomlift |  | 5 Orang | 2 | A | 2A
APD
[8 empty] | - | Full body harnest |  |  | 2 | A | 2A | - |  | pengawasan dari Safety Oficcer and Supervisor
[8 empty] | - | rompi |  |  | 2 | A | 2A | - |  | pengisian program BOS
[8 empty] | - | helmet |  |  | 2 | A | 2A | - |  | penggunaan Full body harnest dan terkait diLifeline
[8 empty] | - | face shield |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Cek alat dan material yang akan digunakan apakah sesuai dan layah untuk digunakan
[8 empty] | - | sarung tangan anti gores
[8 empty] | - | sarung tangan anti gores
5 | Mobilisasi Crane dan Boomlift |  | - | Mobile Crane & boom lift gagal beroperasi /rusak | - | Jatuh dari ketinggian |  | Alat Bantu kerja |  |  | 4 orang | 2 | A | 2A | - |  | Pastikan Mobile Crane sudah diinspeksi untuk kelayakan dan fungsi (pre use inspection)
|  |  | - | Mobile Boomlift gagal beroperasi | - | Tertimpa material baja |  | - | Crane |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Pastikan base plate out rigger mobile crane terpasang dari plat baja
|  |  | - | Menabrak struktur eksisting | - | Terjepit material baja |  | - | Boomlift |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Operator ber lisensi (SIO) dan alat layak operasi (SILO)
|  |  | - | Menabrak kendaraan lain | - | kerusakan bangunan existing | [8 empty] | - |  | Area harus dibaricade dan pastkan saat lifting tidk berada dibawahnya
[5 empty] | - | Equipment rusak | [8 empty] | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[5 empty] | - | Tidak bisa melanjutkan pekerjaan |  | APD | [6 empty] | - |  | Pastikan tag line terpasang
[8 empty] | - | Full body harnest | [5 empty] | - |  | Ada rigger yang berkompeten
[8 empty] | - | rompi
[8 empty] | - | helmet
[8 empty] | - | face shield
[8 empty] | - | sarung tangan anti gores
[8 empty] | - | Tag line
[8 empty] | - | Ear Plug
6 | Pembongkaran Cladding Eksisting dan Chipping Blockwall |  | - | Tangan terjepit | - | Cidera ringan, memar, lebam |  | - | Boomlift |  | 4 Orang | 2 | A | 2A | - | . | Pastikan Mobile Crane sudah diinspeksi untuk kelayakan dan fungsi (pre use inspection)
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian |  | Fatality/Cidera berat |  | - | Sarung Tangan |  |  | 2 | A | 2A | - | . | Pastikan base plate out rigger mobile crane terpasang dari plat baja
|  |  | - | Material dan alat jatuh dari ketinggian | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Material cladding eksisting |  |  | 2 | A |  | - | . | Operator ber lisensi (SIO) dan alat layak operasi (SILO)
|  |  | - | Terkena benturan alat handtool (palu, pipa, dll) | - | Fatality/Cidera berat |  | - | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Fullbodyharnest) | [5 empty] | - | . | Area harus dibaricade dan pastkan saat lifting tidk berada dibawahnya
|  |  | - | Hand injury | - | Cidera ringan/terkilir | [5 empty] | 2 | A | 2A | - | . | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[12 empty] | 2 | A | 2A | - |  | Pastikan tag line terpasang
[15 empty] | - |  | Ada rigger yang berkompeten sebanyak 2 orang
[15 empty] | - |  | Ada flagman yang memandu mobilisasi alat berat
7 | Instalasi Scaffolding |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Cidera berat/fatality |  |  | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Fullbodyharnest) |  | 2 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja di ketinggian menggunakan full body harnest
|  |  | - | Material dan alat jatuh dari ketinggian (scaffolding,pipa, rachet dll) | - | Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Dipasang oleh operator yang berlisensi Scafolder
[15 empty] | - |  | Saat pemasangan areanya dipasang baricade
|  |  | - | Terkena benturan alat handtool (palu, pipa, dll) | - | Cidera ringan | [5 empty] | 1 | A | 1A | - |  | Sebelum digunakan scafolding sudah diinspeksi dan dipasang tagging oleh inspektor scafolding
[8 empty] | - | Sarung Tangan
|  |  | - | Hand injury | - | Luka gores |  | - | Kunci Rachet |  |  | 1 | C | 1C | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[8 empty] | - | Alat Scaffolding
8 | Instalasi Anchor Point dan Fall Arrester |  | - | Mobile Crane gagal beroperasi /rusak | - | Delay aktifitas/tertunda |  | - | Crane 25 T |  | 4 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Pastikan menggunakan APD yang sesuai
|  |  | - | Mobile Crane terpuruk | - | Crane Rusak |  | - | Truck Trailer |  |  | 2 | A | 2A | - |  | pastikan lalu lintas dan area pembongkaran bebas dari orang yang tidak berkepentingan
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Material baja |  |  | 2 | A | 2A | - |  | pastikan riiger berlisensi
|  |  | - | Tertimpa material baja | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Sling | [5 empty] | - |  | gunakan fullbody harnest
|  |  | - | Terjepit material baja | - | Cidera ringan/terkilir |  | - | Tag Line |  |  | 2 | A | 2A | - |  | alat bantu kerja layak pakai dan tool sudah di tagging
|  |  | - | Luka Sayat | [7 empty] | 2 | A | 2A | - |  | pastikan akses scafolding aman
|  |  | - | luka bakar | [10 empty] | - |  | pastikan welder ber lisensi (TKBT 2 &WELDER )
9 | Pembongkaran Material Eksisting (Sundry Material Room) |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Delay aktifitas/tertunda |  | - | Crane 25 T |  | 4 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Pastikan menggunakan APD yang sesuai
|  |  | - | Material dan alat jatuh dari ketinggian (scaffolding,pipa, rachet dll) | - | Crane Rusak |  | - | Truck Trailer |  |  | 2 | A | 2A | - |  | pastikan lalu lintas dan area pembongkaran bebas dari orang yang tidak berkepentingan
|  |  | - |  | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Material baja |  |  | 2 | A | 2A | - |  | pastikan riiger berlisensi
|  |  | - | Terkena benturan alat handtool (palu, pipa, dll) | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Sling | [5 empty] | - |  | gunakan fullbody harnest
|  |  | - |  | - | Cidera ringan/terkilir |  | - | Tag Line |  |  | 2 | A | 2A | - |  | alat bantu kerja layak pakai dan tool sudah di tagging
|  |  | - | Hand injury |  |  |  | - | safety shoes |  |  | 2 | A | 2A |  |  | pastikan akses scafolding aman
[8 empty] | - | Full body harnest
[8 empty] | - | handy talky
[8 empty] | - | safety helmet
[8 empty] | - | rompi
10 | Loading dan Unloading Material |  | - | Mobile Crane gagal beroperasi /rusak | - | Delay aktifitas/tertunda |  |  |  |  | 4 Orang | 2 | D | 2D | - | . | Pastikan Mobile Crane sudah diinspeksi untuk kelayakan dan fungsi (pre use inspection)
| a. | Menggunakan Crane 25 T atau Hyab Crane | - | Mobile Crane terpuruk | - | Crane Rusak |  | - | Crane 25 T |  |  | 2 | D | 2D | - | . | Pastikan base plate out rigger mobile crane terpasang dari plat baja
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Truck Trailer |  |  | 2 | A | 2A | - | . | Operator ber lisensi (SIO) dan alat layak operasi (SILO)
|  |  | - | Tertimpa material baja | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Material baja |  |  | 2 | A | 2A | - | . | Area harus dibaricade dan pastkan saat lifting tidk berada dibawahnya
|  |  | - | Terjepit material baja | - | Cidera ringan/terkilir |  | - | Sling |  |  | 2 | C | 2C | - | . | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[8 empty] | - | Tag Line | [5 empty] | - |  | Pastikan tag line terpasang
[15 empty] | - |  | Ada rigger yang berkompeten setidaknya 2 orang
[15 empty] | - |  | Outrigger crane harus full extended
[15 empty] | - |  | Gunakan plat bila setting di lahan basah
| b. | Mengangkat secara manual | - | Tangan keseleo/keram oleh material | - | Terkilir |  |  | APD (Helm, Rompi, Sepatu, Kacamata, sarung tangan , Fullbody harnest) |  | 4 Orang | 1 | D | 1D | - |  | Tidak dianjurkan melakukan pengangkatan secara manual , jika diperlukan harus lebih dari satu orang,sesuai standar manual handling
|  | (untuk material kecil) |  | ketika menangani pengangkatan material |  |  |  | -
|  |  | - | Terjepit material baja | - | Cidera ringan | [5 empty] | 1 | A | 2A | - |  | Beban maximal yang boleh diangkat 15 kg
|  |  | - | Tertimpa material | - | Cidera berat | [5 empty] | 2 | A | 2B | - |  | Gunakan APD sarung tangan
[8 empty] | - | Truck Trailer | [5 empty] | - |  | Harus ada supervisor / watchman yang mengawasi ketika melakukan pengangkatan secara manual dan harus sepengetahuan Supervisor / Foreman
[8 empty] | - | Material baja
11 | Pemasangan Scafolding Akses dan Scaffolding Support |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Cidera berat/fatality |  |  | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Fullbodyharnest) |  | 2 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Yang bekerja diketinggian menggunakan full body harnest
|  |  | - | Material dan alat jatuh dari ketinggian (scaffolding,pipa, rachet dll) | - | Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Dipasang oleh operator yang berlisensi Scafolder
[15 empty] | - |  | Saat pemasangan areanya dipasang baricade
|  |  | - | Terkena benturan alat handtool (palu, pipa, dll) | - | Cidera ringan | [5 empty] | 1 | A | 2A | - |  | Sebelum digunakan scafolding sudah diinspeksi dan dipasang tagging oleh inspektor scafolding
[8 empty] | - | Sarung Tangan | [5 empty] | -
|  |  | - | Hand injury | - | Luka gores |  | - | Kunci Rachet |  |  | 1 | C | 1C | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[8 empty] | - | Alat Scaffolding
12 | Erection Kolom Tambahan (Manual Erection)
|  |  | - | Mobile Crane gagal beroperasi /rusak | - | Delay aktifitas/tertunda |  | - | APD (Helm,Rompi,Sepatu, |  | 4 Orang | 2 | D | 2D | - |  | Pastikan Mobile Crane sudah diinspeksi untuk kelayakan dan fungsi (pre use inspection)
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Crane Rusak |  |  | Kacamata, Fullbodyharnest) |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Pastikan base plate out rigger mobile crane terpasang dari plat baja
|  |  | - | Tertimpa material baja | - | Fatality/Cidera berat | [5 empty] | 2 | A | 2A | - |  | Operator ber lisensi (SIO) dan alat layak operasi (SILO)
|  |  | - | Terjepit material baja | - | Fatality/Cidera berat | [5 empty] | 2 | A | 2A | - |  | Area harus dibaricade dan pastkan saat lifting tidk berada dibawahnya
[5 empty] | - | Cidera ringan/terkilir |  | - | Crane 25 T |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[8 empty] | - | Material baja | [5 empty] | - |  | Pastikan tag line terpasang
[8 empty] | - | Sling | [5 empty] | - |  | Ada rigger yang berkompeten
[8 empty] | - | Tag Line | [5 empty] | - |  | Yang bekerja diketinggian menggunakan full body harnest
13 | Lifting Material Kanopi Baja
|  |  | - | Mobile Crane gagal beroperasi /rusak | - | Delay aktifitas/tertunda |  | - | APD |  | 4 Orang | 2 | D | 2D | - |  | Pastikan Mobile Crane sudah diinspeksi untuk kelayakan dan fungsi (pre use inspection)
|  |  | - | Mobile Crane terpuruk | - | Crane Rusak |  | - | (Helm,Rompi,Sepatu, |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Pastikan base plate out rigger mobile crane terpasang dari plat baja
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Fatality/Cidera berat |  | - | Kacamata, Fullbodyharnest) |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Operator ber lisensi (SIO) dan alat layak operasi (SILO)
|  |  | - | Tertimpa material baja | - | Fatality/Cidera berat | [5 empty] | 2 | A | 2A | - |  | Area harus dibaricade dan pastkan saat lifting tidk berada dibawahnya
|  |  | - | Terjepit material baja | - | Cidera ringan/terkilir |  | - | Crane 25 T |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
|  |  | - | Terbentur | - | Terluka |  | - | Material baja | [5 empty] | - |  | Pastikan tag line terpasang
|  |  | - | Membentur eksisting | - | Property Damage |  | - | Sling | [5 empty] | - |  | Ada rigger yang berkompeten
[8 empty] | - | Tag Line | [5 empty] | - |  | Yang bekerja diketinggian menggunakan full body harnest
14 | Pemasangan Castellated Canopy dan Tie Rod menggunakan Boomlift
|  |  | - | Boomlift gagal beroperasi /rusak | - | Delay aktifitas/tertunda |  |  | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Fullbodyharnest) |  | 4 Orang | 2 | D | 2D | - | . | Pastikan Mobile Crane sudah diinspeksi untuk kelayakan dan fungsi (pre use inspection)
|  |  | - | Boomlift terpuruk | - | Boomlift Rusak |  | - |  |  |  | 2 | D | 2D | - | . | Pastikan base plate out rigger mobile crane terpasang dari plat baja
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Fatality/Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | A | 2A | - | . | Operator ber lisensi (SIO) dan alat layak operasi (SILO)
|  |  | - | Tertimpa material baja | - | Fatality/Cidera berat | [5 empty] | 2 | A | 2A | - | . | Area harus dibaricade dan pastkan saat lifting tidk berada dibawahnya
|  |  | - | Terjepit material baja | - | Cidera ringan/terkilir |  | - | Crane 25 T |  |  | 2 | D | 2D | - | . | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[8 empty] | - | Material baja | [5 empty] | - |  | Pastikan tag line terpasang
[8 empty] | - | Sling | [5 empty] | - |  | Ada rigger yang berkompeten
[8 empty] | - | Tag Line | [5 empty] | - |  | Yang bekerja diketinggian menggunakan full body harnest
15 | [7 empty] | - | Tools
| Install Life line dan Sling |  | - | Terjepit | - | Cidera ringan |  |  | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, sarung Tangan) |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
| ( Disetting sebelum erection ) |  | - | Terpukul alat alat kerja | - | Cidera ringan |  | - |  |  | 2 Orang | 2 | D | 2D | - |  | Operatormya bersertifikat TKPK
|  |  | - | Tergores | - | Cidera ringan | [5 empty] | 2 | D | 2D | - |  | Pekerja diketinggian merupakan TKPK2 menggunakan full body harnest
|  |  | - | Terjatuh | - | Fatality
16 | Instalasi Safety Net
|  |  | - | tejatuh | - | fatality |  | - | akses naik |  | 2 orang | 2 | A | 2A | - |  | teknisi pemasang jaring bersertificasi TKBT 2
|  |  | - | tergores | - | fatality |  | - | boomlift | [5 empty] | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
|  |  | - | jaring tidak berfungsi sebagaimana fungsinya | - | fatality |  | - | tambang | [5 empty] | - |  | Operatormya bersertifikat TKPK
[8 empty] | - | Apd & Apk body harnest | [5 empty] | - |  | Pekerja diketinggian menggunakan full body harnest
17 | Instalasi Purlin, Wind Bracing, Sagrod, dan Gutter |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Fatality/Cidera berat |  |  | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Fullbodyharnest) |  | 4 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja di ketinggian menggunakan full body harnest
|  |  | - | Tertimpa material | - | Fatality/Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja yang bekerja diatas mempunyai lisensi TKBT
|  |  | - | Terjepit material | - | Cidera ringan/terkilir |  | - |  |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[8 empty] | - | Tambang
[8 empty] | - | Material baja
[8 empty] | - | Scafolding
18 | Verticality Check | [7 empty] | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Fullbodyharnest) |  | 4 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja di ketinggian menggunakan full body harnest
[6 empty] | Fatality/Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja yang bekerja diatas mempunyai lisensi TKBT
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian |  | Cidera ringan/terkilir |  | - |  |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
|  |  | - | Tertimpa material
|  |  | - | Terjepit material |  |  |  | - | Tambang
[8 empty] | - | Material baja
[8 empty] | - | Scafolding
19 | Tightening | [7 empty] | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Fullbodyharnest) |  | 4 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja di ketinggian menggunakan full body harnest
|  |  | - | Pendengan tergangu |  | Fatality/Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja yang bekerja diatas mempunyai lisensi TKBT
|  |  | - | Jatuh dari ketinggian |  | Fatality/Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
|  |  | - | Tertimpa material |  | Cidera ringan/terkilir
|  |  | - | Terjepit material |  |  |  | - | Tambang
[8 empty] | - | Material baja
[8 empty] | - | Scafolding
20 | Pengecatan |  | - | Jatuh dari ketinggian | - | Fatality/Cidera berat |  |  | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata, Masker,Full body harnest) |  | 2 Orang | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja di ketinggian menggunakan full body harnest
|  |  | - | Tertimpa material | - | Fatality/Cidera berat |  | - |  |  |  | 2 | A | 2A | - |  | Pekerja yang bekerja diatas mempunyai lisensi TKBT
|  |  | - | Terhirup material B3 | - | Gangguan pernafasan | [5 empty] | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD sarung tangan yang sesuai untuk mencegah hand injury
[15 empty] | - |  | Gunakan APD masker/respirator yang sesuai untuk pekerjaan pengecatan
[8 empty] | - | Scafolding
21 | Housekeeping | [7 empty] | APD (Helm,Rompi,Sepatu, Kacamata) ,masker dan peralatan kebersihan
|  |  | - | Tersandung | - | Cidera ringan |  | - |  |  | 4 Orang | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD yang sesuai pekerjaan
|  |  | - | Aroma tidak sedap | - | Gangguan pernafasan | [5 empty] | 2 | D | 2D | - |  | Gunakan APD masker
|  |  | - | Housekeeping jelek | - | Area kerja tidak rapi | [5 empty] | 1 | C | 1C | - |  | Laksanakan pembersihan lokasi kerja rutin/general cleaning
|  | JSA & WMS ini harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja yang terlibat & lakukan diskusi 2 arah sampai semua pekerja mengerti |  | *Note 2 : Jika tahap pekerjaan termasuk High Risk (lihat list dibawah), wajib membuat Work Method Statement | [5 empty] | *Note 3 : Tools atau alat harus diberikan tag number dan sticker uji layak
*Note 1
No |  | Nama Pekerja | SIGN
1
2
3
4
5
6
7
8
Work Method Statement diberikan untuk pekerjaan High Risk, yaitu :
1. Pekerjaan Ruang Terbatas
2. Pekerjaan Panas
3. Pekerjaan Ketinggian
4. Pekerjaan Listrik
5. Pekerjaan Pengangkatan/Pengangkutan dengan menggunakan bantuan alat berat [Forklift ; Crane ; Roller Tank ; dll]
Tools atau alat yang harus diberikan tag number diantaranya :
- Tools yang dipakai untuk pekerjaan panas [gerinda, trafo las]
- Tools yang dipakai untuk pekerjaan konstruksi [jack hammer]
- Tools/proteksi safety berkenaan dengan pekerjaan High Risk
First Aid Case
Medical Treatment Case (MTC)
Restricted Work Case (RWC)
Loss of consciousness
Lost time injury (LTI)
Permanent injury
Fatality/Multiple Fatalities
Sangat sering: 1 tahun sekali
Sering: 1-5 tahun sekali
Jarang: 5-10 tahun sekali
Sangat Jarang: 10 tahun sekali